Приложение 1

к приказу от 11.09.2024 № 214

Дорожная карта внедрения

программы наставничества МКОУ «Шиверская школа»

в 2024/25 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации Программы наставничества | Октябрь 2024 | Куратор программы Черкашина Т.А. |
| 2 | Информирование родительского сообщества о планируемой реализации Программы наставничества | Октябрь 2024 | Куратор программы Черкашина Т.А. |
| 3 | Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой Программе наставничества | Октябрь 2024 | Куратор программы Черкашина Т.А. Классные руководители |
| 4 | Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы | Октябрь 2024 | Куратор программы Черкашина Т.А. Классные руководители |
| 5 | Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников | Ноябрь 2024 | Куратор программы Черкашина Т.А. Классные руководители. |
| 6 | Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | Октябрь- ноябрь 2024 | Куратор программы Черкашина Т.А. |
| 7 | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | Ноябрь 2024 | Куратор программы Черкашина Т.А. Классные руководители |
| 8 | Оценка результатов участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Декабрь 2024 | Куратор программы Черкашина Т.А. Классные руководители |
| 9 | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | Декабрь 2024 | Куратор программы Черкашина Т.А. Классные руководители |
| 10 | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых | Декабрь 2024 | Куратор программы Черкашина Т.А. |
| 11 | Формирование базы наставников | Декабрь 2024 | Куратор программы Черкашина Т.А. |
| 12 | Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Декабрь 2024 | Куратор программы Черкашина Т.А. |
| 13 | Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога) | Декабрь 2024 | Куратор программы Черкашина Т.А. |
| 14 | Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников | Декабрь 2024 | Куратор программы Черкашина Т.А. |
| 15 | Обучение наставников | Декабрь 2024 | Куратор программы Черкашина Т.А. |
| 16 | Организация групповой встречи наставников и наставляемых | Декабрь 2024 | Куратор программы Черкашина Т.А. |
| 17 | Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | Декабрь 2024 | Куратор программы Черкашина Т.А. |
| 18 | Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | Декабрь 2024 | Куратор программы Черкашина Т.А. |
| 19 | Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации | Декабрь 2024 | Куратор программы Черкашина Т.А. |
| 20 | Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого | Декабрь 2024 | Куратор программы Черкашина Т.А. Наставники |
| 21 | Проведение второй пробной рабочей встречи наставника и наставляемого | Январь 2025 | Куратор программы Черкашина Т.А. Наставники |
| 22 | Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках Программы наставничества с наставником и наставляемым | Февраль 2025 | Куратор программы Черкашина Т.А. Наставники |
| 23 | Регулярные встречи наставника и наставляемого | Октябрь - - май 2025 | Наставники |
| 24 | Сроки сбора обратной связи от участников Программы наставничества | Май 2025 | Куратор программы Черкашина Т.А. |
| 25 | Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | Май 2025 | Наставники |
| 26 | Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых | Май 2025 | Наставники |
| 27 | Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в Программе наставничества | Май 2025 | Куратор программы Черкашина Т.А. |
| 28 | Проведение мониторинга качества реализации Программы наставничества | Июнь 2025 | Куратор программы Черкашина Т.А. |
| 29 | Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключительного, этапа мониторинга влияния программ на всех участников | Июнь 2025 | Куратор программы Черкашина Т.А. |
| 30 | Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках Программы наставничества в кейсы | Июнь 2025 | Куратор Программы Черкашина Т.А. |
| 31 | Публикация результатов Программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров | Июнь 2025 | Куратор программы Черкашина Т.А. |
| 32 | Внесение данных об итогах реализации Программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | Июнь 2025 | Куратор программы Черкашина Т.А. |

Приложение 2

к приказу от 11.09.2024 № 214

Планируемые результаты внедрения программы наставничества

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доля обучающихся в возрасте от 10 до 18 лет, вошедших в программу наставничества в роли наставляемого (отношение количества детей в возрасте от 10 до 18 лет, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, к общему количеству детей, обучающихся в образовательной организации) | 10% |
| 2 | Доля обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет, обучающихся в образовательной организации, вошедших в программы наставничества в роли наставника (отношение количества детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в программы наставничества в роли наставника, к общему количеству детей и подростков в возрасте от 15 до 1 8 лет, обучающихся в образовательной организации) | 10% |
| 3 | Доля учителей - молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), работающих в образовательной организации, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого (отношение количества учителей - молодых специалистов, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, к общему количеству учителей - молодых специалистов, работающих в образовательной организации) | 100% |
| 4 | Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества (отношение количества наставляемых, удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему количеству наставляемых, принявших участие в программах наставничества, реализуемых в образовательной организации) | 100% |
| 5 | Уровень удовлетворенности наставников участием в программах наставничества | 100% |